Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в

Люберецком муниципальном районе Московской области, а так же сроки их достижения на период 2015-2025 года

| п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Ед.изм.% | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 1.1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритеных объектов социальной, транспортно, инженерной инфраструктуры в общем колличестве приоритетных объектов в Люберецком районе | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 100 | Администрация Люберецкого района |
| 1.2 | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов). | % | - | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Люберецкого муниципального района |
| 1.3. | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации Люберецкого муниципального района |
|  | 2.Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.2. | Удельный вес существующих объектов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.3. | Удельный вес существующих объектов многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (от общего количества объектов, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов) на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.3.1 | к месту предоставления услуги; | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3.2 | предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3.3 | предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Удельный вес объектов многофункциональных центров, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и при необходимости - по территории объекта, в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 14,3 | 28,6 | 57,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4.2 | сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 57,2 | 85,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4.3. | поручни | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4.4 | пандусы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4.5 | доступные входные группы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4.6 | кнопка вызова помощника | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4.7 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 71,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4.8 | достаточная ширина дверных проемов в стенах,лестничных маршей, площадок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.5. | Удельный вес объектов многофункциональных центров, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов. | % | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.6. | Удельный вес объектов многофункциональных центров с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения инвалидом услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.6.1 | оборудование для слабовидящих, дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | % | 28,6 | 57,2 | 71,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.6.2 | оборудование для слабослышащих, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации | % | 28,6 | 43 | 57,2 | 71,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.6.3 | предоставление услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,6 | 57,2 | 85,8 | 100 |  |
| 2.7. | Удельный вес многофункциональных центров, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких центров | % | 28,6 | 57,2 | 71,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.8. | Доля работников многофункциональных центров, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.9. | Доля работников организаций, на которых административно - распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению | % | 18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.10. | Удельный вес объектов многофункциональных центров, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг, от общего количества таких объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
| 2.11. | Удельный вес инвалидов, замещающих должности в муниципальных учреждениях образования | % | 0 | 1,7 | 1,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МАУ «Люберецкий многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Люберецкий муниципальный район |
|  | 3. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере школьного образования, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.2. | Удельный вес существующих объектов в сфере школьного образования, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.3 | Удельный вес существующих объектов в сфере школьного образования (от общего количества объектов в этой сфере, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: к месту предоставления услуги; предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. | % | 81,4 | 76,7 | 68,9 | 62,2 | 53,3 | 44,4 | 35,6 | 26,7 | 17,8 | 8,9 | 0 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.4. | Удельный вес объектов в сфере школьного образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 0 | 0 | 18,6 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 |  |
| 3.4.2. | сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 |  |
| 3.4.3. | адаптированные лифты | % | 14 | 14 | 43 | 43 | 71 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.4.4. | поручни | % | 18,6 | 23,3 | 31,1 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 |  |
| 3.4.5. | пандусы | % | 18,6 | 23,3 | 31,1 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 |  |
| 3.4.6. | доступные входные группы | % | 18,6 | 23,3 | 31,1 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 |  |
| 3.4.7. | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 18,6 | 23,3 | 31,1 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 |  |
| 3.4.8. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 18,6 | 23,3 | 31,1 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 |  |
| 3.5. | Удельный вес объектов в сфере школьного образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.6 | Удельный вес объектов школьного образования с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения инвалидом услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.6.1 | оборудование для слабовидящих, дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | % | 23,3 | 23,3 | 31,1 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.6.2 | оборудование для слабослышащих, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации | % | 23,3 | 23,3 | 31,1 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.6.3 | предоставление услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4 | 4,4 | 6,7 | 6,7 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.7. | Удельный вес объектов в сфере школьного образования, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких объектов | % | 18,6 | 23,3 | 31,1 | 37,8 | 46,7 | 55,6 | 64,4 | 73,3 | 82,2 | 91,1 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.8. | Доля работников школ, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | % | 43 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.9. | Доля работников школ, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению | % | 5,5 | 6 | 8 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.10. | Удельный вес объектов школьного образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего количества таких объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.11. | Доля инвалидов, получающих основное общее школьное образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов в общеобразовательных организациях | % | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.12 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов в общеобразовательных организациях | % | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.13. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися (в инклюзивных условиях) в общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов в общеобразовательных организациях | % | 80 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.14. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере дошкольного образования, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.15. | Удельный вес существующих объектов в сфере дошкольного образования, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.16. | Удельный вес объектов в сфере дошкольного образования, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.16.1. | сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 12 | 25 | 50 | 70 | 100 | 100 |  |
| 3.16.1. | адаптированные лифты | % | 14 | 28 | 50 | 71 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.16.3. | поручни | % | 7,8 | 16 | 23,5 | 29,4 | 39,2 | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 | 88,2 | 100 |  |
| 3.16.4. | пандусы | % | 7,8 | 16 | 23,5 | 29,4 | 39,2 | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 | 88,2 | 100 |  |
| 3.16.5. | доступные входные группы | % | 7,8 | 16 | 23,5 | 29,4 | 39,2 | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 | 88,2 | 100 |  |
| 3.16.6. | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 7,8 | 16 | 23,5 | 29,4 | 39,2 | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 | 88,2 | 100 |  |
| 3.16.7. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 7,8 | 16 | 23,5 | 29,4 | 39,2 | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 | 88,2 | 100 |  |
| 3.17. | Удельный вес объектов в сфере дошкольного образования, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в сфере образования, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.18. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения инвалидом услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.18.1. | оборудование для слабовидящих, дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | % | 0 | 16 | 23,5 | 29,4 | 39,2 | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 | 88,2 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.18.2. | оборудование для слабослышащих, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации | % | 0 | 16 | 23,5 | 29,4 | 39,2 | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 | 88,2 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.19. | Удельный вес объектов в сфере дошкольного образования, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких объектов | % | 0 | 16 | 23,5 | 29,4 | 39,2 | 49 | 58,8 | 68,6 | 78,4 | 88,2 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.20. | Доля работников дошкольного образования, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере образования, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению | % | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.21. | Доля работников дошкольного образования, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению | % | 5 | 6 | 8 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.22. | Удельный вес объектов дошкольного образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего количества таких объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.23. | Удельный вес детей-инвалидов, пребывающих совместно с другими детьми (в инклюзивных условиях) в организациях дошкольного образования | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.24. | Удельный вес объектов дошкольного образования, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования от общего количества таких объектов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 3.25. | Удельный вес инвалидов, замещающих должности в муниципальных учреждениях образования | % | 1,2 | 1,2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | Управление образованием Люберецкого муниципального района |
| 4. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов в сфере культуры, в которых предоставляются услуги населению полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества вновь вводимых объектов) |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.2. | Удельный вес существующих объектов в сфере культуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию) |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.3. | Удельный вес существующих объектов в сфере культуры (от общего количества объектов в этой сфере, которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов), на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечиваются доступ инвалидов: -к месту предоставления услуги; -предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме; -предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида. |  | 100 | 78,6 | 71,4 | 64,3 | 28,6 | 14,3 | 14,3 | 7,1 | 7,1 | 0 | 0 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.4. | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.4.1. | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | 67 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.4.2. | сменные кресла-коляски |  | 0 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 49,8 | 64 | 64 | 78,2 | 78,2 | 100 | 100 |  |
| 4.4.3. | адаптированные лифты |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4.4. | поручни |  | 42,8 | 50 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 92,6 | 92,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4.5. | пандусы |  | 42,8 | 50 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 92,6 | 92,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4.6. | доступные входные группы |  | 50 | 64,3 | 64,3 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 78,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4.7. | доступные санитарно-гигиенические помещения |  | 0 | 14,3 | 28,6 | 28,6 | 50 | 50 | 78,6 | 92,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.4.8. | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  | 0 | 14,3 | 28,6 | 28,6 | 50 | 50 | 78,6 | 92,9 | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.5. | Удельный вес объектов в сфере культуры, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в сфере культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.6. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения инвалидом услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.6.1. | оборудование для слабовидящих, дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | 0 | 7,1 | 21,4 | 21,4 | 50 | 50 | 64,2 | 64,2 | 78,4 | 100 | 100 |  |
| 4.6.2. | оборудование для слабослышащих, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации |  | 0 | 7,1 | 14,2 | 28,4 | 50 | 50 | 64,2 | 64,2 | 78,4 | 100 | 100 |  |
| 4.6.3. | предоставление услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 28,6 | 42,9 | 100 |  |
| 4.7. | Удельный вес объектов в сфере культуры, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких объектов |  | 0 | 28,6 | 42,9 | 42,9 | 50 | 50 | 64,2 | 78,4 | 78,4 | 100 | 100 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.8. | Доля работников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере культуры, от общего количества таких работников, предоставляющих услуги населению |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.9. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению |  | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.10. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере культуры от общего количества таких объектов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.11. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда |  | 0,06 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 3 | 5 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.12. | Удельный вес приспособленных экспозиций музеев для инвалидов в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарат), в общем количестве экспозиций |  | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 66,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.13. | Удельный вес мест в зрительных залах, оборудованных для инвалидов с нарушениями зрения и слуха и инвалидов, передвигающихся на кресло колясках, от общего числа мест в зрительных залах |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 4.14. | Удельный вес инвалидов, замещающих должности в учреждениях культуры |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | МУ «Комитет по культуре Люберецкого района |
| 5. Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере физической культуры и спорта объектов и услуг в сфере спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию спортивных объектов, на базе которых предоставляются услуги населению, соответствующих требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества вновь вводимых спортивных объектов |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.2. | Удельный вес существующих спортивных объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества спортивных объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию. |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.3. | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.3.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов |  | 0 | 33 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.3.2 | сменные кресла-коляски |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | 100 |  |
| 5.3.3 | адаптированные лифты |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.3.4. | поручни |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.3.5. | пандусы |  | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.3.6. | доступные входные группы |  | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.3.7. | доступные санитарно-гигиенические помещения |  | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.3.8 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок |  | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.4. | Удельный вес спортивных объектов, на которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи от общей численности объектов в сфере спорта, на которых инвалидам предоставляются услуги |  | 0 | 33 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.5. | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения инвалидом услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности от общей численности объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.5.1 | оборудование для слабовидящих, дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.5.2 | оборудование для слабослышащих, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.5.3 | предоставление услуг с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 66 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.6. | Удельный вес объектов в сфере физической культуры и спорта, в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких объектов |  | 66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.7. | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.8. | Доля работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества сотрудников персонала, предоставляющих данные услуги населению |  | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 30 | 50 | 80 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.10. | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере спорта от общего количества таких объектов |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.11. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов |  | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.12. | Доля детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории |  | 6,4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
| 5.13. | Удельный вес инвалидов, замещающих должности в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта |  | 0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 2 | Комитет по физической культуре и спорту» Люберецкого района |
|  | 6. Повышение значений показателей доступности для инвалидов услуг в сфере информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Удельный вес общественно - просветительских информационных компаний, содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к инвалидам, от общей численности всех общественно - просветительских информационных компаний |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Информационно-аналитическое управление Администрации Люберецкого муниципального района |
| 6.2. | Удельный вес рекламных компаний, содержащих мероприятия по формированию толерантного отношения к инвалидам, от общей численности всех рекламных компаний |  | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | МУП «Реклама» Люберецкого муниципального района |
|  | 7. Повышение значений показателей доступности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный вес объектов в сфере органов исполнительной власти городского поселения, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации городских поселений района |
| 7.1.1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | % | 43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1.2 | сменные кресла-коляски | % | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | 37 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1.3 | поручни | % | 50 | 62 | 62 | 75 | 75 | 75 | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1.4 | пандусы | % | 12 | 62 | 62 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1.5 | адаптированные лифты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1.6 | раздвижные двери | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1.7 | доступные входные группы | % | 12 | 62 | 62 | 75 | 75 | 75 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 7.1.8 | доступные санитарно-гигиенические помещения | % | 0 | 0 | 12 | 25 | 25 | 75 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100 |  |
| 7.1.9 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | % | 25 | 25 | 37 | 50 | 62 | 75 | 87 | 87 | 87 | 87 | 100 |  |
| 7.2. | Удельный вес инвалидов, замещающих должности в органах исполнительной власти района | % | 0,8 | 1,5 | 2 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | Администрации городских поселений района |
| 8.Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Удельный вес жилых домов (старый фонд, при наличии тех.возможности), оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениямиопорно-двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами, лифтами), от общего числа жилых домов | % | 15 | 17 | 19 | 20 | 26 | 34 | 42 | 56 | 69 | 84 | 100 | Администрации городских поселений района |
| 8.2 | Удельный вес принятых в эксплуатацию в отчетном периоде жилых многоквартирных домов с заключением о том, что они полностью приспособлены с учетом потребностей инвалидов, от общего числа принятых многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрации городских поселений района |
| 8.3 | Доля сотрудников организаций ЖКХ, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрации городских поселений района |
| 9. Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере торговли и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Доля торговых объектов, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами) от общего числа торговых объектов | % | 21 | 35 | 45 | 62 | 72 | 78 | 83 | 89 | 94 | 98 | 100 | Администрации городских поселений района |
| 9.2 | Доля объектов в сфере быта и услуг, оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата (пандусами, подъемными платформами) от общего числа объектов данной сферы | % | 17 | 21 | 28 | 31 | 38 | 52 | 59 | 74 | 82 | 92 | 100 | Администрации городских поселений района |
| 9.3 | Доля сотрудников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрации городских поселений района |
| 10. Повышение значений показателей доступности для инвалидов в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Удельный вес выделенных мест для инвалидов на стоянках автотранспортных средств (от общего количества мест на стоянках автотранспортных средств) | % | 3 | 4 | 6,6 | 6,7 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | Администрации городских поселений района |
| 10.2 | Удельный вес объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (автобусные остановки, автотранспорт), оборудованных приспособлениями для обеспечения их физической доступности и с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для беспрепятственного получения инвалидом услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности от общего объектов данной сферы, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации городских поселений района |
| 10.2.1 | оборудование для слабовидящих, дублирование необходимой для инвалидов звуковой информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | % | 0 | 6,4 | 12,5 | 17,3 | 25 | 35 | 43 | 52 | 66 | 80 | 100 |  |
| 10.2.2 | оборудование для слабослышащих, дублирование необходимой для инвалидов зрительной информации | % | 0 | 6,1 | 12 | 17 | 25 | 35 | 43 | 52 | 66 | 80 | 100 |  |
| 10.3 | Удельный вес объектов дорожно-транспортной инфраструктуры (дорожный фонд), в которых созданы условия их доступности для инвалидов, от общей численности таких объектов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации городских поселений района |
| 10.3.1 | понижения бордюрного камня на дорожно-тропиночной сети внутридворовой территории и на тротуарах | % | 11 | 18 | 24 | 26 | 34 | 40 | 50 | 57 | 63 | 98 | 100 |  |
| 10.3.2 | понижения бордюрного камня на пешеходных переходах | % | 30 | 42 | 47 | 62 | 69 | 79 | 86 | 90 | 99 | 99 | 100 |  |
| 10.3.3 | оснащение тактильными плитами пешеходных переходов | % | 12,5 | 19 | 26 | 33 | 38 | 45 | 51 | 59 | 67 | 75 | 100 |  |
| 10.3.4 | адаптация лестниц или крутых склонов/подъемов, находящихся в рамках дорожно-тропиночной сети, для маломобильных групп | % | 19 | 25 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 | 65 | 68 | 71 | 100 |  |
| 10.3.5 | светофоры, адаптированные для слабослышащих и слабовидящих инвалидов | % | 12,5 | 16 | 26 | 32,5 | 42,5 | 50 | 61 | 68 | 80 | 88 | 100 |  |