|  | Утверждена Постановлением администрации муниципального образования городской округ Люберцы Московской области от 17.12.2018 № 4934-ПА |
| --- | --- |

1.Паспорт муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул

## городского округа Люберцы Московской области»

| ## Цели муниципальной программы | ## Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул, увеличение охвата детей организованными формами отдыха. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Задачи муниципальной программы | Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. ## Организация временной трудовой занятости детей и подростков. |  |  |  |  |  |
| ## Координатор муниципальной программы | ## И.Г. Назарьева, Первый заместитель Главы администрации городского округа Люберцы. |  |  |  |  |  |
| ## Муниципальный заказчик программы | ## Администрация муниципального образования городской округ Люберцы Московской области. |  |  |  |  |  |
| ## Сроки реализации муниципальной программы | ## 2018-2022 годы. |  |  |  |  |  |
| ## Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | ## Расходы (тыс. рублей). |  |  |  |  |  |
|  | ## Всего | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 |
| ## Средства федерального бюджета | ## 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## Средства бюджета Московской области | 26 903,00 | 13 404,00 | 13 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## Средства бюджета городского округа Люберцы | 116 044,45 | 22 648,89 | 23 348,89 | 23 348,89 | 23 348,89 | 23 348,89 |
| ## Внебюджетные источники | 2 258,75 | 2 258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## Всего, в том числе по годам: | 145 206,20 | 38 311,64 | 36 847,89 | 23 348,89 | 23 348,89 | 23 348,89 |
| ## Целевые показатели муниципальной программы | 1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. ## 2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |  |  |  |  |  |

2.  Общая характеристика системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. Проблемы и обоснование целесообразности и необходимости ее решения.

В  городском округе Люберцы проживает более 23 550 детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению, из них ежегодно охвачены организованным отдыхом и оздоровлением не менее 60 процентов детей.

Одним из приоритетных направлений социальной политики городского округа Люберцы является ежегодная организация отдыха, оздоровления и занятости детей. На цели оздоровления и отдыха детей из муниципального бюджета ежегодно выделяется в среднем  не менее 22  млн. руб.

В городском округе создана система организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в период школьных каникул. Созданию системы способствовала деятельность муниципального Координационного совета по организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи, объединившая усилия  учреждений и ведомств, таких как: управление  образованием, Люберецкое  управление социальной защиты населения Московской области, управление опеки и попечительства Министерства образования Московской области по городскому округу Люберцы, управление координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 3 Министерства здравоохранения Московской области, управление по работе с молодежью, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Люберцы, комитет по культуре, комитет по физической культуре и спорту, межмуниципальное управление МВД России «Люберецкое»,  ГКУ МО Люберецкий центр занятости населения,  территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Традиционными формами отдыха, оздоровления  и занятости детей являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, малозатратные формы и современные организационные технологии, ремонтные и трудовые бригады. Востребованы организации отдыха, расположенные на территории Российской Федерации. Осуществляется частичная оплата или компенсация стоимости путевки для детей работников муниципальных организаций, расположенных на территории городского округа Люберцы Московской области, а также для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории городского округа,  в санаторно-курортные организации.

Система оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей функционирует  в течение одной летней смены на базе общеобразовательных организаций. Лагеря дневного пребывания являются наиболее доступной формой организации отдыха, досуга, оздоровления детей для основной массы населения. Во многих из них совместно с муниципальными поликлиниками осуществляются оздоровительные и лечебные мероприятия. Ежегодно школьные лагеря принимают более 3340 тысяч детей.

Организуемые военно-патриотические лагеря и детские оздоровительные площадки на базе учреждений дополнительного образования детей  позволяют создать условия содержательного отдыха и оздоровления, что положительно сказывается на воспитании и развитии детей. Охват данными формами отдыха составляет около 2000 человек.

С каждым годом становится все более популярной организация трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Создаются временные рабочие места на базе общеобразовательных организаций - трудовые бригады старшеклассников.  Управление образованием работает в тесном контакте с ГКУ МО «Люберецкий центр занятости населения» по организации временной занятости подростков. В период с июня по август в общеобразовательных организациях функционируют ученические трудовые бригады не менее 365 обучающихся временно трудоустраиваются.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы положительные результаты по решению вопросов организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, сохраняются проблемы: отрицательная динамика состояния здоровья детей и подростков, пониженная двигательная активность, а также существенные затруднения вызывает организация отдыха и оздоровления детей старше 14 лет.

# Реализация мероприятий Программы обеспечит:

## оказание преимущественной поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; детям, достигшим индивидуальных успехов в учебе, творчестве, спорте, социальных инициативах;

## увеличение доли детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и временной трудовой занятостью;

## увеличение доли детей, готовых участвовать в малозатратных формах отдыха и оздоровления.

### 3. Цель и задачи муниципальной программы.

Целью муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области» является  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул, увеличение охвата детей организованными формами отдыха.

Способствовать достижению данной цели будет решение следующих задач:

Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления.

# Организация временной трудовой занятости детей и подростков.

### 4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной программы.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

1. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению увеличиться с 58,5% до 62,5%.

2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,  подлежащих оздоровлению увеличиться с 55,65% до 56%.

Целевые показатели в количественном выражении, характеризующие достижения поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области», отражены в приложении № 2 к Программе.

5. Мероприятия муниципальной программы.

Мероприятия муниципальной программы отражены в приложении № 1 к программе. Принятие муниципальной программы Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области» позволит сохранить инфраструктуру отдыха и оздоровления детей, продолжить и активизировать работу по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Люберцы.

6. Порядок взаимодействия.

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом.

7. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

С целью контроля реализации муниципальной программы ответственные за выполнение мероприятий программы представляют до 1 марта года, следующего за отчётным годом, заказчику муниципальной программы ежегодный отчёт по форме в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Люберцы, их формирования и реализации.

После окончания срока реализации программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о ее реализации, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего, в том числе, по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа Люберцы и средств иных привлекаемых для реализации программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации программы представляются по формам, согласно утвержденному Постановлением администрации городского округа Люберцы Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Люберцы.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам её реализации.

Показатель «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению» рассчитывается по формуле:

Дд=ЧотдЧобщ×100% , где

Дд – доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению;

Чотд – численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в текущем году;

Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению.

Показатель  «Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации,  подлежащих оздоровлению» рассчитывается по формуле:

Ддтжс=ЧотдтжсЧобщ×100% , где

Ддтжс – доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению;

Чотдтжс – численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением;

Чобщ – общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области» |
| --- | --- |

Перечень мероприятий

программы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул

городского округа Люберцы Московской области»

| № п/п | Мероприятия программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 13 315,00 | 26 903,00 | 13 404,00 | 13 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 20 614,40 | 107 544,45 | 20 948,89 | 21 648,89 | 21 648,89 | 21 648,89 | 21 648,89 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 219,70 | 2 258,75 | 2 258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 36 149,10 | 136 706,20 | 36 611,64 | 35 147,89 | 21 648,89 | 21 648,89 | 21 648,89 |  |  |
| 1.1. | 1.1. Организация школьных лагерей с дневным пребыванием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Люберцы. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 14 417,60 | 75 067,85 | 14 767,29 | 15 483,89 | 14 938,89 | 14 938,89 | 14 938,89 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 219,70 | 2 258,75 | 2 258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 16 637,30 | 77 326,60 | 17 026,04 | 15 483,89 | 14 938,89 | 14 938,89 | 14 938,89 |  |  |
| 1.2. | 1.2. Организация летнего отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: школа-интернат «Наш дом»; для детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в приемных семьях; в том числе пребывание сопровождающих лиц в организациях отдыха детей и их оздоровления. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 3 500,00 | 4 450,00 | 2 200,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 3 500,00 | 4 450,00 | 2 200,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | 1.3. Обеспечение финансирования организации отдыха детей (частичная оплата или частичная компенсация стоимости путевок для детей работников муниципальных организаций, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Люберцы Московской области). | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 3 500,00 | 15 753,50 | 2 913, 50 | 3 300,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 3 500,00 | 15 753,50 | 2 913,50 | 3 300,00 | 3 180,00 | 3 180,00 | 3 180,00 |  |  |
| 1.4. | 1.4. Обеспечение финансирования компенсации стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, имеющих место жительства на территории городского округа Люберцы Московской области. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 860,60 | 1 384,86 | 695,86 | 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 169,60 | 10 814,78 | 2 154,78 | 1 700,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 2 030,20 | 12 199,64 | 2 850,64 | 2 389,00 | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 320,00 |  |  |
| 1.5. | 1.5 Слет воспитанников спортивных школ и секций городского округа Люберцы (бокс). | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 400,00 | 2 097,68 | 402,68 | 405,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 400,00 | 2 097,68 | 402,68 | 405,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |  |  |
| 1.6. | 1.6 Организация военно-спортивного слета. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 150,00 | 860,00 | 160,00 | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 150,00 | 860,00 | 160,00 | 160,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |  |  |
| 1.7. | 1.7 Транспортные расходы для перевозок организованных групп детей: к месту отдыха и оздоровления и обратно, для участия в спортивных и культурно- массовых мероприятиях. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление транспорта, организации дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 200,00 | 950,64 | 150,64 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 200,00 | 950,64 | 150,64 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
| 1.8. | 1.8 Организация отдыха и оздоровления детей, оставшихся без попечения родителей, в организации отдыха и оздоровления детей, расположенные в Республике Крым. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 7 954,40 | 16 017,00 | 8 007,00 | 8 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 7 954,40 | 16 017,00 | 8 007,00 | 8 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.9. | 1.9 Организация выездной школы для одарённых детей. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 300,00 | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 300,00 | 1 500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |  |
| 1.10. | 1.10 Организация оздоровительной площадки на базе МУДО Дворец детского (юношеского) творчества. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 150,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 150,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1.11. | 1.11 Организация мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 - 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 5 051,14 | 2 501,14 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 1 327,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1 327,20 | 5 051,14 | 2 501,14 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | 2 Организация временной трудовой занятости детей и подростков | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 1 550,00 | 8 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1 550,00 | 8 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |
| 2.1. | 2.1 Обеспечение расходов на организацию временной трудовой занятости детей и подростков (проведение работы ремонтных, создание трудовых бригад) | Средства Федерального бюджета | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием администрации городского округа Люберцы Московской области | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 1 550,00 | 8 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Итого |  | 1 550,00 | 8 500,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 01.01.2018 – 31.12.2022 | 37 699,10 | 145 206,20 | 38 311,64 | 36 847,89 | 23 348,89 | 23 348,89 | 23 348,89 |  |  |
|  |  | Средства Федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 13 315,00 | 26 903,00 | 13 404,00 | 13 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Люберцы |  | 22 164,40 | 116 044,45 | 22 648,89 | 23 348,89 | 23 348,89 | 23 348,89 | 23 348,89 |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 2 219,70 | 2 258,75 | 2 258,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  | ## Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости ## детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области» |
| --- | --- |

## Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул городского округа Люберцы Московской области»

| ## № п/п | ## Цели муниципальной программы | ## Задачи, направленные на достижение цели | ## Планируемые результаты реализации муниципальной программы | ## Тип показателя | ## Единица измерения | ## Базовое значение на начало реализации программы | ## Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | ## Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 |
| ## 1.1. | ## Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период школьных каникул, увеличение охвата детей организованными формами отдыха. | Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению. | ## Приоритетный целевой показатель | ## % | ## 57,0 | ## 58,5 | ## 59,5 | ## 60,5 | ## 61,5 | ## 62,5 | ## 1 |
| ## 1.2. |  | Организация временной трудовой занятости детей и подростков. | ## Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. | ## Приоритетный целевой показатель | ## % | ## 55,5 | ## 55,65 | ## 55,7 | ## 55,8 | ## 55,9 | ## 56 | ## 2 |